## IDENTIDAD _ LANDING - TON!C CRO
PUNTO DE CONTROL | PROYECTO | HORAS | VECES | PERSONAS | HORAS REALES | GAP | JUNIO |  |  |  | STATUS SEGÚN PROPUESTA |  |  | STATUS REAL |  |  | COMENTARIOS / CONTINGENCIAS | MARZO |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO
| ESTRATEGIA | [5 empty] | 5 A 9 | 12 A 16 | 19 A 23 | 26 A 30 | REALIZADO | EN PROCESO | NO REALIZADO | REALIZADO | EN PROCESO | NO REALIZADO |  | 18 A 22 | 25 A 29 | 1 A 5 | 8A 12 | 15 A 19 | 22 A26 | 29 A 3 | 6 A 10 | 13 A 17 | 20A24 | 27 A 31 | 3 A 7 | 10 A 14 | 17 A 21 | 24 A 28
DERMAWAKE | ESTRATEGIA DIGITAL
DERMAWAKE | Levantamiento de información | 0.5 | 1 | [13 empty] | Se gestionarán: Facebook
DERMAWAKE | Definición del arquetipo de marca
DERMAWAKE | Desarrollo de la personalidad de marca | [15 empty] | Se define la personalidad de la marca y se hace una propuesta del tipo de tono y manera de comunicación a usar, así como una presentación de temáticas de contenido. Para Facebook: diario
DERMAWAKE | Definición de los ejes de comunicación
DERMAWAKE | Desarrollo del plan de contenidos
DERMAWAKE | Diseño de postales
DERMAWAKE | Aprobación de postales | 2 | 1
DERMAWAKE | Cambios y ajustes
DERMAWAKE | Programación de postales | 2 | 6
DERMAWAKE | Community Manager
DERMAWAKE | Presupuesto para campañas digitales y ejecución | 1 | 6
DERMAWAKE | Reporte de desempeño mensual
DERMAWAKE | Reunión Reporte de desempeño mensual | [15 empty] | Presentar al cliente los resultados
DERMAWAKE | REVENTA
DERMAWAKE | COBRANZA
NAMING
| Reunión creativa | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 18 A 22
PC1 | Desarrollo de 6 propuestas de nombre y descriptivo | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
| Desarrollo de presentación con 6 propuestas | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
PC2 | Validación del interna | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
| Ajustes y cambios internos | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
| Validación del cliente | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
PC3 | Ajustes y cambios | [9 empty] | x |  |  | x | bar: MARZO 25 A 29
PC4 | Dictamen de naming* | [11 empty] | x |  |  | x | *La resolución de esta tarea repercutirá en los tiempos propuestas para el diseño de identidad y landing. | bar: ABRIL 1 A 5 to ABRIL 8A 12
IDENTIDAD CORPORATIVA
PC1 | Generación de la ODT en Redbooth, se revisa con Dirección Creativa | [9 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 15 A 19
| Bocetaje del logotipo | [10 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 15 A 19
PC2 | Validación de bocetos de logotipo, revisión con LP y DC. | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 15 A 19
| Revisión cliente de logotipo | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 15 A 19
| Ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 22 A26
| Validación del cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 22 A26
| Diseño de logotipo (hasta dos versiones) | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 22 A26 to MAYO 29 A 3
PC3 | Entrega interna de logotipo al LP (presentación fundamentación) | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Validación interna del logotipo LP y DC | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Ajustes internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
PC4 | Entrega final interna, diseñador envía propuesta a LP | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Revisión con cliente del logotipo | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
PC5 | Validación del cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Diseño de 4 aplicaciones de marca | [11 empty] | x |  |  | x | Desarrollo de las aplicaciones de marca: tarjetas, fólder, firma animada, kit de bienvenida para clientes. | bar: MAYO 6 A 10 to MAYO 13 A 17
PC6 | Validación interna del aplicaciones LP y DC | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Ajustes internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Revisión con cliente de las aplicaciones | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
PC7 | Validación del cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Desarrollo de manual de marca | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 20A24
PC8 | Validación interna del manual de marcaLP y DC | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 20A24
| Entrega de marca | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 20A24
LANDING PAGE
PC1 | Levantamiento de información | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 15 A 19
| Entrega de información y fotografía | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 22 A26 to MAYO 29 A 3
| Compra dominio y hospedaje por 1 año | [11 empty] | x |  |  | x | bar: ABRIL 22 A26 to MAYO 29 A 3
| Desarrollo de arquitectura de información y maquetación de landing | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
PC2 | Revisión de arquitectura de información y maquetación de landing LP y DE | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Ajustes y cambios internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Revisión con cliente de arquitectura de información y maquetación de landing | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
PC3 | Validación de arquitectura de información y maquetación de landing | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
| Selección de plantilla | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
| Adaptación de identidad del cliente a la plantilla | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
PC4 | Validación interna del aplicaciones LP y DC | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Ajustes y cambios internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
PC5 | Validación de plantilla por el cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Levantamiento de textos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 29 A 3
| Desarrollo de textos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
PC6 | Revisión de textos LP y DE | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
| Ajustes y cambios internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 6 A 10
| Revisión de textos con cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
PC7 | Validación de textos por cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 13 A 17
| Programación plantilla: adaptación a escritorio y móvil | [11 empty] | x |  |  | x | bar: MAYO 20A24 to JUNIO 3 A 7
PC8 | Validación interna de plantilla LP y DC | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 3 A 7
| Ajustes y cambios internos | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 3 A 7
| Entrega LANDING BETA con el cliente | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 3 A 7
PC9 | Validación de la entrega LANDING BETA | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 10 A 14
| Ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 10 A 14
PC10 | Validación de ajustes y cambios | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 10 A 14
| Entrega final | [11 empty] | x |  |  | x | bar: JUNIO 10 A 14
| TOTAL | [9 empty] | 8 | 1 | 50 | 8 | 1 | 50
NUVOIL | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA | [15 empty] | Meter cronograma.
NUVOIL | Firma de contrato para esta etapa
NUVOIL | Levantamiento de información | [15 empty] | Reunión con el cliente para definición de Brief de campaña
NUVOIL | Definición de problemática y objetivos de comunicación | [15 empty] | Establecimiento de una meta retadora y alcanzable para la compañía con respecto al programa.
NUVOIL | Definición de indicadores de programa | [15 empty] | Establecimiento de los indicadores que demostrarán el éxito en el programa y su avance
NUVOIL | Definición de unique selling proposition y mensajes clave | [15 empty] | Establecimiento de la razón por la que los colaboradores responderán al esfuerzo de CI y definición de los enunciados que se buscan permear en el colectivo de colaboradores.
NUVOIL | Comparativo Identidad / Realidad | [15 empty] | Definición del cómo y la importancia de concepción de los mensajes clave definidos.
NUVOIL | Definición de audiencia y alcance | [15 empty] | Segmentación de los tipos de mensajes a permear resultado de las características de los grupos de colaboradores mareados.
NUVOIL | Elaboración de concepto creativo y ejes rectores de comunicación | [15 empty] | Elaboración de la forma y estructura en cómo se darán a conocer los mensajes desarrollados para el programa.
NUVOIL | Definición de Gancho de Atención y Justificación ACIDCA | [15 empty] | Desarollo de modelo que llevará a los colaboradores a desarrollar la acción que permite medir los resultados del programa.
NUVOIL | Bocetaje y diseño de arte base | [15 empty] | Diseño de arte que contiene todos los elementos del programa que se usarán para comunicarlo
NUVOIL | Adaptación de arte base a aplicaciones | [15 empty] | Definición de distintas aplicaciones por las que se van a difundir los mensajes
NUVOIL | Desarrollo de pauta de ejecución | [15 empty] | Establecimiento de fechas y canales para hacer llegar los canales del programa
NUVOIL | Seguimiento a la ejecución | [15 empty] | Reunión mensual de revisión de avances y medición de indicadores por 3 meses
NUVOIL | DISEÑO DE MEMORIA
NUVOIL | Levantamiento de información | 4 | 1 | [13 empty] | Sesión virtual con el cliente para definir la estructura de la memoria y el acomodo de información. Definición de objetivo de comunicación de la memoria: tema principal
NUVOIL | Recopilación de la información | 10 | 1 | [13 empty] | Gestión con el responsable en Nuvoil del proyecto para coordinar la entrega de textos (en español e inglés) y las fotografías que se usarán conforme a la estructura de la memoria.
NUVOIL | [16 empty] | Revisión de la información y contenido con base en los principios propuestos por GRI
NUVOIL | Diseño de estilos | 6 | 1 | [13 empty] | Desarrollo gráfico de los estilos corporativos para la memoria de sostenibilidad
NUVOIL | Aprobación de estilos | 1 | 1 | [13 empty] | VoBo del cliente de los estilos gráficos propuestos
NUVOIL | Edición de textos y estilos | 5 | 1 | [13 empty] | Lectura de los textos y propuesta de cambios y mejoras en ortografía y redacción
NUVOIL | Diseño de documento | 15 | 1 | [13 empty] | Elaboración gráfica de todo el documento, basado en los estilos previamente aprobados y utilizando los textos FINALES en español e inglés OTORGADOS POR EL CLIENTE.
NUVOIL | Revisión de avances en la memoria | 2 | 3 | [13 empty] | 3 revisiones de la memoria para cambios en orden de información, palabras y reemplazo de imágenes
NUVOIL | Aprobación de memoria | 1 | 1 | [13 empty] | VoBo del cliente del documento final
Ajustes y cambios
NUVOIL | Preparación de archivo para salida | 2 | 1 | [13 empty] | Preparación editorial de archivo para impresión basado en las especificaciones otorgadas por el proveedor de impresión.
NUVOIL | Cambios memoria, extra.
NUVOIL | DESARROLLO DE LANDING PAGE
NUVOIL | Levantamiento de información | 1 | 1 | [13 empty] | Reunión con el cliente para realizar el brief del sitio
NUVOIL | Arquitectura de información | 1 | 1 | [13 empty] | Desarrollo del tipo de información que debe ir en cada sección
NUVOIL | Desarrollo de árbol web y arquitectura del landing | 1 | 1 | [13 empty] | Desarrollo de flujo de la estructura web y maquinación de índex
NUVOIL | Aprobación de árbol y arquitectura | 0.5 | 1 | [13 empty] | VoBo del cliente
NUVOIL | Entrega de información y fotografía | [15 empty] | Solicitud al cliente de información previa de la empresa y stock de fotografías
NUVOIL | Entrega de claves de acceso a dominio y hospedaje | [15 empty] | Solicitud al cliente de claves
NUVOIL | Desarrollo de textos | 2 | 1 | [13 empty] | Redacción de los textos con base en el tono y manera de comunicación de la marca
NUVOIL | Aprobación de textos | [15 empty] | VoBo del cliente
NUVOIL | Diseño de plantilla | 4 | 1 | [13 empty] | Diseño de plantilla de landing
NUVOIL | Aprobación de plantilla | 0.5 | 1 | [13 empty] | VoBo del cliente
NUVOIL | Programación de plantillas | [15 empty] | Programación responsiva en HTML 5 a nivel escritorio - móvil
NUVOIL | Entrega de landing page beta |  | 1 | [13 empty] | Reunión con el cliente para entrega Beta
NUVOIL | Ajustes y cambios |  | 1 | [13 empty] | Realización de ajustes de clics y navegación
NUVOIL | Aprobación final | 0.5 | 1 | [13 empty] | Visto bueno del sitio web
|  | 60.5 |  |  | 0 | [11 empty] | TOTAL
STATUS GENERAL | 59 | [9 empty] | 13.56% | 1.695% | 84.75% | 13.56% | 1.695% | 84.75%